## Шаблон_ВО
Ведомость объемов работ*
Облицовка фасада здания … стальными оцинкованными кассетами КраспанМеталлТекс на подсистеме КРАСПАН U-ВСт(Н)
№№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Необходимые материалы и запчасти | Объем материала |  | Исполнитель | Сдал | Принял | Примечание
|  | ед.изм | Кол-во |  | ед.изм | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  |  | Подготовительные работы к ремонту фасада
1 | Монтаж лесов инвентарных до отметки +2,00 вертикальная проекция | м2 | 6 | Леса инвентарные строительные
2 | Разборка лесов инвентарных до отметки +2,00 вертикальная проекция | м2 | 6 | Леса инвентарные строительные
3 | Обработка деревянных настилов лесов противопожарным составом с двух сторон | м2 | 6 | Огнебиозащита
4 | Устройство укрытия лесов из баннерной ткани с последующей разборкой | м2 | 6 | Баннерная ткань
2 |  |  |  | Демонтажные работы
1 | Подготовка основания стен | м2 | 1
2 | …..... | м2 | 1
3 |  |  |  | Ремонт фасада
1 | Монтаж кронштейнов под облицовку кассетами КраспанМеталлТекс | м2 | 1 | Кронштейн U-оборазный оцинкованный и окрашенный L 100 / 300 мм (НКПН 100/300.Ц) - 4 шт. | шт. | 4
|  |  |  | Прокладка для кронштейнов: несущего / опорного, с 2 ребрами жесткости (ПКП 7) - 4 шт. | шт. | 4
|  |  |  | Шайба усиливающая для U-оборазного кронштейна несущего/опорного (УШ 4.Ц) - 4 шт. | шт. | 4
|  |  |  | Анкерный крепитель FUR-FUS Fischer 10х100 FH (с буртом), для пустотелых и полнотелых материалов (АКП 100) - 4 шт. | шт. | 4
2 | Монтаж утеплителя | м2 | 1 | Утеплитель ROCKWOOL "Венти Баттс" Д100 мм (УМ1) - 1 м2 | м2 | 1
|  |  |  | Крепитель утеплителя ДС 10х150 ( КУ1) - 9 шт. | шт. | 9
3 | Монтаж стоек под облицовку кассетами КраспанМеталлТекс | м2 | 1 | Профиль вертикальный U-образный широкий оцинкованный и окрашенный (НК 56.Ц) - 2,8 п.м. | п.м. | 2.8
|  |  |  | Шина соединительная оцинкованная и окрашенная (ШНК 1.Ц) - 2 шт. | шт. | 2
|  |  |  | Заклепка для металлообрешетки из нержавеющей стали 4,8x8мм борт 9,5мм (К 8.Н) - 18 шт. | шт. | 18
|  |  |  | Шуруп-саморез по металлу 4,8х16 мм (для временного крепления профилей к кронштейну) (ШС 4,8.16.Ц) - 5 шт. | шт. | 5
4 | Монтаж стальных структурированных кассет КраспанМеталлТекс | м2 | 1 | Кассета стальная оцинкованная текстурированная КраспанМеталлТекс 323*1550 мм (КМТ 1) - 1 м2 | м2 | 1
|  |  |  | Заклепка из нержавеющей стали 4,8x8мм борт 9,5мм (порошковая окраска) (К 8.НО) - 2 шт. | шт. | 2
|  |  |  | Шуруп по металлу пассивированный с дополнительным коррозионностойким покрытием 4,2х19 мм (ШС 4,2.19.ЦП) - 10 шт. | шт. | 10
5 | Монтаж короба оконного откоса с отливом (примыкание к окнам и дверям) с защитной пленкой Sокон = 1 м2 , Sдверей = 2,1 м2 | п.м. / м2 | 10 / 5 | Короб оконного (дверного) откоса, оцинкованный и окрашенный (КОО 1) - 10 п.м. | п.м. | 10
|  |  |  | Планка крепления короба оконного откоса ПКК, оцинкованная и окрашенная (ПКК 1.Ц) - 8 п.м. | п.м. | 8
|  |  |  | Пластина крепления короба оконного откоса оцинкованная и окрашенная 120 (НК 13.Ц.120) - 4 шт. | шт. | 4
|  |  |  | Пластина крепления короба оконного откоса оцинкованная и окрашенная 350 (НК 13.Ц.350) - 27 шт. | шт. | 27
|  |  |  | Дюбель-гвоздь N-F 8х100/60 Fischer с цилиндрическим бортиком (ДЗ 100) - 56 шт. | шт. | 56
|  |  |  | Шуруп-саморез по металлу (порошковая окраска) (ШС 4,2.19.ЦО) - 28 шт. | шт. | 28
|  |  |  | Заклёпка для металлообрешётки из нержавеющей стали 4,8x12мм борт 9,5 мм (К 12.Н) - 28 шт. | шт. | 28
6 | Устройство подшивки кровли | п.м. / м2 | 1 / 0,5 | Элемент лицевой ОТЛ, оцинкованный и окрашенный (ОТЛ 35.12) - 1,1 п.м. | п.м. | 1.1
|  |  |  | Элемент крепления НЩ1, оцинкованный и окрашенный (НЩ 1.Ц) - 1,1 п.м. | п.м. | 1.1
|  |  |  | Дюбель-гвоздь N-F 8х100/60 Fischer с цилиндрическим бортиком (ДЗ 100) - 2 шт. | шт. | 2
|  |  |  | Шуруп-саморез по металлу (порошковая окраска) (ШС 4,2.19.ЦО) - 6 шт. | шт. | 6
|  |  |  | Заклёпка для металлообрешётки из нержавеющей стали 4,8x12мм борт 9,5 мм (К 12.Н) - 2 шт. | шт. | 2
|  |  |  | Профиль вертикальный Г-образный малый оцинкованный и окрашенный (НК 47.Ц) - 2 п.м. | п.м. | 2
7 | Устройство укрытия парапета | п.м. / м2 | 1 / 0,8 | Кронштейн U-оборазный оцинкованный и окрашенный L 100 / 300 мм (НКПН 100/300.Ц) - 2 шт. | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка для кронштейнов: несущего / опорного, с 2 ребрами жесткости (ПКП 7) - 2 шт. | шт. | 2
|  |  |  | Шайба усиливающая для U-оборазного кронштейна несущего/опорного (УШ 4.Ц) - 2 шт. | шт. | 2
|  |  |  | Анкерный крепитель FUR-FUS Fischer 10х100 FH (с буртом), для пустотелых и полнотелых материалов (АКП 100) - 2 шт. | шт. | 2
|  |  |  | Профиль вертикальный U-образный широкий оцинкованный и окрашенный (НК 56.Ц) - 4,2 п.м. | п.м. | 4.2
|  |  |  | Фартук парапета лицевой (ФП1.Ц.Окр) - 1,1 п.м. | п.м. | 1.1
|  |  |  | Заклёпка для металлообрешётки из нержавеющей стали 4,8x12мм борт 9,5 мм (К 12.Н) - 10 шт. | шт. | 10
|  |  |  | Шуруп-саморез кровельный 5,5х25 оцинкованный окр. (ШСК 5,5.25.Ц.Окр) - 10 шт. | шт. | 10
* - | 1. Подготовительные работы к устройству фасада предусматривают монтаж инвентарных лесов (выше уровня отметки подшивки фасада к кровле), фасадных люлек, вышек-тура или использование любых других средств подмащивания регламентируемых в проекте производства работ . В данной таблице приведены объёмы на устройство одной секции лесов ЛРСП-300 2х3м с использованием деревянного настила и бортика, обработанных огнебиозащитными составами со всех сторон.
2. Демонтажные работы предусматривают подготовку строительного основания стен к устройству фасада (демонтаж бетонных наплывов, неровностей и пр.), а так-же других демонтажных работ регламентируемых в тех.задании.
3. Приведённая ведомость объёмов работ не учитывает индивидуальные характеристики строительного основания стен и особенностей раскладки панелей. Расчёт объёма работ и материалов взят на устройство облицовки 1м2 глухого участка стены с достаточной несущей способностью. Индивидуальные характеристики строительного основания стен предусматривают показатели по испытаниям на вырыв фасадного анкера и последующие расчёты, а так-же теплотехнические показатели и подбор толщины утеплителя. Данная таблица не применима к пустотелым материалам в основании стен, в ряде случаев фасадный анкерный крепитель должен быть заменен на химический анкер.
4. Объемы работ на устройство короба оконного и дверного откоса взяты с расчётом на одно окно - 1х1м и одну дверь - 2,1х1м
5. Объёмы работ по подшивке кровли приняты с одного погонного метра скатной кровли.
6. Объёмы работ по укрытию парапета кровли приняты с одного погонного метра данного участка.
7. Данная таблица носит справочный характер, объём работ и материала может отличаться от реальных значений, в зависимости от индивидуальных особенностей объекта.